## 项目概览
AI短剧宣发项目概览
Promotion Dashboard · AI Short Drama
基本信息
项目名称 | 《投掷》 | 项目类型 | AI动画 · 玄幻冒险
出品方 | 星尘动画工作室 | 播出平台 | B站 · 腾讯视频
首播日期 | 2026-08-15 | 更新周期 | 每周六 20:00
总集数 | 12集 × 15分钟 | 宣传负责人 | 宣发组
项目状态 | 宣发进行中 | 当前阶段 | 预热期
核心指标
68% |  | 12项 |  | 5个
总进度 |  | 已完成物料 |  | 活跃渠道
宣传阶段状态
阶段 | 时间范围 | 关键事项 | 进度 | 状态 | 负责人
预热期 | 07/01-07/25 | 概念海报·先导预告·话题预热 | 100% | 已完成 | 设计组
定档期 | 07/22-08/05 | 定档海报·发布会·媒体通稿 | 60% | 进行中 | 宣发组
上映期 | 08/01-08/18 | 首映礼·正片上线·追剧日历 | 20% | 进行中 | 宣发组
热播期 | 08/12-08/30 | 花絮特辑·话题运营·二创活动 | 0% | 待启动 | 运营组
收官期 | 08/25-09/10 | 收官海报·数据总结·感谢特辑 | 0% | 待启动 | 宣发组

## 宣传物料进度
AI短剧宣发 · 宣传物料进度表
序号 | 物料名称 | 类型 | 负责人 | 计划完成 | 实际完成 | 进度(%) | 状态
1 | 概念海报 | 海报 | 设计组 | 2026-07-20 | 2026-07-18 | 100
2 | 角色海报（全套） | 海报 | 设计组 | 2026-08-01 | 2026-07-28 | 100
3 | 正式定档海报 | 海报 | 设计组 | 2026-08-05 |  | 60
4 | 倒计时海报×7 | 海报 | 设计组 | 2026-08-08 |  | 20
5 | 先导预告片 | 预告片 | 剪辑组 | 2026-07-25 | 2026-07-22 | 100
6 | 定档预告片 | 预告片 | 剪辑组 | 2026-08-05 |  | 45
7 | 终极预告片 | 预告片 | 剪辑组 | 2026-08-12 |  | 10
8 | 剧照×20张 | 剧照 | 摄影组 | 2026-07-30 | 2026-07-26 | 100
9 | 幕后花絮×3 | 花絮 | 剪辑组 | 2026-08-10 |  | 30
10 | 角色特辑×3 | 特辑 | 文案组 | 2026-08-15 |  | 0
11 | 主题曲MV | 音乐 | 音乐组 | 2026-08-08 |  | 70
12 | 收官感谢视频 | 视频 | 剪辑组 | 2026-09-10 |  | 0
统计
总物料数 |  | 已完成 |  | 进行中 |  | 平均进度

## 渠道投放计划
AI短剧宣发 · 渠道投放计划表
序号 | 渠道名称 | 发布内容 | 计划时间 | 目标人群 | 预算(元) | 实际成本 | 状态
1 | 微博 | 定档海报+话题热搜+抽奖活动 | 08/01-08/20 | 泛动漫用户 | 15000 | 0
2 | 微博 | KOL转发测评×5 | 08/05-08/25 | 国漫爱好者 | 25000 | 0
3 | 抖音 | 官方账号+达人合作×8 | 08/01-09/05 | 年轻用户18-30 | 30000 | 0
4 | 抖音 | 信息流广告投放 | 08/10-09/10 | 精准兴趣人群 | 20000 | 0
5 | 小红书 | 品牌账号+影视种草 | 07/25-09/10 | 女性用户20-28 | 10000 | 0
6 | 小红书 | KOC铺量×20篇 | 08/05-08/30 | 动漫同好圈层 | 8000 | 0
7 | B站 | 官方号运营+专栏推广 | 07/15-09/30 | 核心二次元 | 5000 | 0
8 | B站 | UP主合作×6位 | 08/10-09/15 | 分区粉丝 | 35000 | 0
9 | 微信 | 公众号推文×3+视频号 | 08/01-09/10 | 行业媒体+社群 | 5000 | 0
10 | 微信 | 朋友圈广告投放 | 08/15-09/10 | 社交关系链传播 | 15000 | 0
预算合计

## KOL合作清单
AI短剧宣发 · KOL/达人合作清单
序号 | KOL名称 | 平台 | 粉丝数 | 合作内容 | 合作费用 | 合作日期 | 状态
1 | 动漫情报局 | B站 | 42万 | 首映合作·安利视频 | ¥8,000 | 08/10 | 进行中
2 | 影视挖掘机 | 微博 | 68万 | 预告片转发·抽奖联动 | ¥12,000 | 08/05 | 已完成
3 | 追番小能手 | B站 | 25万 | 一集鉴番·深度安利 | ¥6,000 | 08/18 | 进行中
4 | 阿花说动画 | 小红书 | 15万 | 图文种草·角色安利 | ¥4,000 | 08/12 | 规划中
5 | 老张聊国漫 | 抖音 | 55万 | 直播连麦·短视频合作 | ¥15,000 | 08/20 | 进行中
6 | 次元周刊 | 公众号 | 10万 | 专访报道·开播预热 | ¥3,000 | 08/08 | 已完成
7 | 小鹿放映厅 | 抖音 | 35万 | 片段解说·观后感 | ¥7,000 | 08/25 | 规划中
8 | 国漫新势力 | 微博 | 22万 | 海报转发·话题共创 | ¥5,000 | 08/02 | 已完成

## 宣传时间线
AI短剧宣发 · 宣传时间线
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 阶段名称 | 关键事项/交付物 | 负责人 | 状态
1 | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 预热期 | 概念海报·先导预告·话题预热 | 设计组+宣发组 | 已完成
2 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 定档期 | 定档海报·定档预告·发布会·媒体通稿 | 宣发组 | 进行中
3 | 2026-08-01 | 2026-08-18 | 上映期 | 首映礼·正片上线·追剧日历·弹幕活动 | 宣发组+运营组 | 进行中
4 | 2026-08-12 | 2026-08-30 | 热播期 | 花絮特辑·角色话题·二创大赛·KOL第二波 | 运营组 | 待启动
5 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 收官期 | 收官海报·数据战报·感谢特辑·复盘 | 宣发组 | 待启动

## 预算跟踪
AI短剧宣发 · 预算跟踪表
序号 | 预算科目 | 预算金额(元) | 已用金额(元) | 剩余金额(元) | 使用率
1 | 物料制作（海报/预告/剧照） | 80000 | 65000
2 | KOL/达人合作 | 60000 | 28000
3 | 信息流广告投放 | 100000 | 35000
4 | 线下活动（发布会/首映礼） | 50000 | 15000
5 | 平台推广合作 | 40000 | 40000
6 | 周边及衍生品 | 20000 | 5000
合计

## 数据指标
AI短剧宣发 · 宣传数据指标
序号 | 指标名称 | 当前值 | 目标值 | 完成率 | 趋势
1 | 话题总阅读量 | 2.3亿 | 5亿 | 46% | ↑ +35%
2 | 讨论互动量 | 18.6万 | 50万 | 37.2% | ↑ +22%
3 | 官微粉丝数 | 8.2万 | 15万 | 54.7% | ↑ +12.5%
4 | 微博热搜次数 | 23次 | 30次 | 76.7% | ↑ +3次
5 | 预告片播放量 | 420万 | 1000万 | 42% | ↑ +180%
6 | KOL合作曝光 | 350万 | 800万 | 43.8% | ↑ +65%
7 | 品牌认知度 | 85% | 90% | 94.4% | ↑ +15pp
8 | 正片播放量 | 0 | 300万 | 0% | 待上线